Tag udgangspunkt i modellen for de unges frivilligrejse og de løbende opgaver, når I skal planlægge jeres samarbejde og opstarten af frivilligheden for de unge. Husk at der for hvert punkt findes guides og værktøjer til de forskellige processer og aktiviteter i metodeportalen.

Brug nedenstående skabelon til at lave en lokal plan for, hvordan frivilligheden for unge på STU skal se ud hos jer, og hvordan I skal samarbejde omkring det.

| FASE | DATO/PERIODE | AKTIVITET | ANSVAR OG ROLLER |
| --- | --- | --- | --- |
| Løbende opgaver |  |  |  |
| Unge klædes på til frivillighed Hvilke aktiviteter kan være med til at klæde de unge godt på? Hvordan motiveres de unge bedst? |  |  |  |
| Løbende opgaver |  |  |  |
| Unge møder forening Hvordan møder de unge foreningerne og de frivillige på en god måde? Hvad er vigtigt for de unge at vide om foreningerne? |  |  |  |
| Løbende opgaver |  |  |  |
| Unge er frivillige i grupper I skoletiden Hvor mange unge er i gruppen? Hvor længe har de brug for underviserstøtte? Hvordan vil vi anerkende, fejre og styrke de unges motivation undervejs? |  |  |  |
| Løbende opgaver |  |  |  |
| Unge træner overgang fra skoletid til fritid Hvordan kan vi understøtte de unge i at blive selvstændigt frivillige? Hvad er den unges nærmeste udviklingszone? Hvilke personer rundt om den unge kan støtte den unge på sigt? |  |  |  |
| Løbende opgaver |  |  |  |
| Unge fortsætter som frivillige i fællesskabet Hvordan kan foreningen understøtte de unge fremadrettet, når de er frivillige i fritiden? Hvilken kontakt skal skole og forening have fremover? |  |  |  |
| Løbende opgaver |  |  |  |

På næste sider finder du et eksempel på, hvordan skabelonen kan udfyldes.

EKSEMPEL:

| FASE | DATO/PERIODE | AKTIVITET | ANSVAR OG ROLLER |
| --- | --- | --- | --- |
| Løbende opgaver |  | Tjek ind på mail eller tlf. – hvor mange elever deltager i workshop, lokaler og faciliteter til rådighed | FC kontakter underviser |
| Unge klædes på til frivillighed Hvilke aktiviteter kan være med til at klæde de unge godt på? Hvordan motiveres de unge bedst? | 7. januar 2025 Kl. 10-11.30 | Introduktionsworkshop m. rollemodelsoplæg og hjørneøvelse | Fc koordinerer og faciliterer Underviser forbereder de unge og deltager aktivt i øvelserne |
| Løbende opgaver |  | Tjek ind over telefon Forberede besøg i forening og følge op på hvor mange unge der kommer |  |
| Unge møder forening Hvordan møder de unge foreningerne og de frivillige på en god måde? Hvad er vigtigt for de unge at vide om foreningerne? | 14. januar 2025 Kl. 13-14 | Besøg i forening m. rundvisning og kort præsentation af aftalte frivilligopgaver. Eleverne får visuel opgavebeskrivelse med hjem | FC koordinerer og deltager med underviser samt kontaktperson i forening |
|  | 16. januar kl. 09-10 | Workshop – ”Hvad er det værste, der kan ske?” Opfølgning med de unge efter besøg i forening og forberedelse på opstarten som frivillige | FC faciliterer sammen med underviser |
| Løbende opgaver |  |  |  |
| Unge er frivillige i grupper I skoletiden Hvor mange unge er i gruppen? Hvor længe har de brug for underviserstøtte? Hvordan vil vi anerkende, fejre og styrke de unges motivation undervejs? | 21. januar-29. april Tirsdage kl. 10-12 | Frivilliggruppe på 4-6 unge er frivillige hver uge | Underviser er med de unge de første 5 gange Den frivillige nøgleperson er til stede hver gang og er frivillig med de unge |
|  | 8. april kl. 11-12 | Tjek-in med unge og forening m. frivilligfejring- og beviser | FC laver frivilligbeviser m. udtalelse fra forening, køber kage og koordinerer fejringen Underviser og frivillig nøgleperson deltager i fejring |
| Løbende opgaver | 12. marts kl. 14 | Tjek ind-møde – fc, stu og forening – hvordan går det og hvad skal vi justere? Indledende planlægning af træning af overgang fra skoletid til fritid | FC koordinerer |
| Unge træner overgang fra skoletid til fritid Hvordan kan vi understøtte de unge i at blive selvstændigt frivillige? Hvad er den unges nærmeste udviklingszone? Hvilke personer rundt om den unge kan støtte den unge på sigt? | Maj-juni Tirsdage kl. 15-17 | Gruppe på 4-6 unge er frivillige i fritiden med underviserstøtte | Underviser deltager de første 3 gange Den frivillige nøgleperson er med de første par gange og introducerer til den øvrige frivilliggruppe |
| Løbende opgaver | 22. maj kl. 14 | Tjek-ind-møde – fc, stu og forening Hvordan går det med frivillighed i fritiden? | Fc koordinerer |
|  | 03. juni kl. 13. | Deltage på personalemøde – status på indsats, dele succeshistorier, dialog med øvrige undervisere om potentialet for flere elever | Fc og undervisere afholder |
| Unge fortsætter som frivillige i fællesskabet Hvordan kan foreningen understøtte de unge fremadrettet, når de er frivillige i fritiden? Hvilken kontakt skal skole og forening have fremover? |  |  |  |
| Løbende opgaver | 18. juni kl. 14. | Tjek-in – fc, stu og forening – status på frivilliggruppen Opstart og planlægning af ny ugedag med nye elever | FC koordinerer |